## Slide 1: Vấn đề tự học
Nhóm 5

## Slide 2: Content
Mục tiêu
Mục đích, định hướng
+ Nắm được thực trạng tự học của sinh viên UIT
+ Đưa ra hướng giải quyết
Phân tích dữ liệu, đánh giá thực trạng
+ Trên form và video phỏng vấn

## Slide 3: Content
Tiến độ
Đến hết 30/4, hoàn thành khâu thu thập dữ liệu đầu vào
Đến hết 14/5, Xong bản brief mẫu đầu tiên project
Đến hết 31/5, hoàn thành bản chốt project

## Slide 4: Content
Phân chia công việc
Kiệt, Quy làm báo cáo project (word, powerpoint)
Hoàng, Trí làm form, lấy dữ liệu đầu vào
Hoan, Nguyên phỏng vấn, quay video

## Slide 5: Content
Thông tin
Thông tin cá nhân
Email
Họ tên
Khoá
Ngành học
MSSV

## Slide 6: Content
Thông tin
Môi trường học
Thư viện/Quán cà phê,…
Cơ sở vật chất
Nhà

## Slide 7: Content
Thông tin
Phương pháp
Sách vở
Thực tế
Bạn bè xung quanh
Có thiết lập kế hoạch hay không?
Ôn lại kiến thức đã học?

## Slide 8: Content
Thông tin
Khung thời gian
Sáng
Chiều
Tối

## Slide 9: Content
Thông tin
Cá nhân hoá trong việc tự học
Đánh giá tự học bản thân
Thời gian tự học trong 1 ngày
Hiểu bài nhanh?

## Slide 10: Content
Thông tin
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tự học
Mạng xã hội
Vui chơi giải trí không hợp lý
Làm thêm
Độ khó của kiến thức
…

## Slide 11: Content
Thông tin
Tính cá nhân hoá
Môn tự học tốt nhất?
Khảo sát thông tin trên cá nhân

## Slide 12: Thank you
Nhóm 5